## DP
PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 - DIRECCIÓN PROVINCIAL
Direcciones Provinciales | Nro | Responsable | Detalle Fase | Detalle | Producto | Fecha Inicio | Fecha fin | Observación
FASE 0
| 1 | Dirección General | Inicio del proceso de rendición de cuentas | Envío de memorando de incio de proceso y solicita la conformación del equipo de rencidión de cuentas | Memorando | 2021-03-26 | 2021-03-26 | En el memorando se deberá adjuntar el formato excel para remitir datos del equipo donde se establecerá directamente los responsables de llenado de formulario, elaboración de informe, portal web IESS. Con copia a la DNPL
| 2 | Dirección Provincial | Conformación del equipo de RC e inicio de proceso | Envío de memorando conformando el equipo de RC y remitiendo cronograma de ejecución del proceso. 1.- Memorando conformación equipo 2.- Memorando a DNPL con matriz adjunta | Memorando | 2021-03-29 | 2021-03-30 | Designación del equipo con copia a la DNPL
| 3 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Reunión Equipo RC | Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas de la Dirección Provincial para revisión de propuesta del proceso 2020 | Acta Reunión | 2021-04-06 | 2021-04-06
FASE 1
| 5 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Formulario de Rendición de Cuentas | Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Dirección Provincial | Formulario RC consolidado | 2021-04-06 | 2021-04-14 | Se deberá trabajar en la elaboración del formulario así como la recolección de los medios de verificación.
| 4 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Cargar documentos en la página WEB | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web | Documentación y medios de verificación | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Una vez habilitado se debe generar los links en el portal web IESS en base a los medios de verificación para el "Formulario de Rendición de Cuentas"
| 6 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Formulario de Rendición de Cuentas | Las Direcciones provinciales deberán remitir su formulario de RC a la Dirección Nacional de Planificación y formato de compras (anexo 4) del período. | Formulario RC consolidado | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Se considera información para consolidar fomulario de matriz, se remite mediante correo electrónico a mishell.sierra@iess.gob.ec
| 7 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Redacción "Informe de Rendición de Cuentas" | En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas. | Informe de Rendición de Cuentas | 2021-04-15 | 2021-04-21
| 8 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Elaboración Narrativa | Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario | Narrativa Rendición de Cuentas | 2021-04-22 | 2021-04-23
| 9 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Socialización Interna | Mediante correo institucional se remitirá a los reponsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación. | Socialización Informe RC | 2021-04-26 | 2021-04-27 | Se remitirá mediante correo electrónico a mishell.sierra@iess.gob.ec
| 10 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Ajustes en base a observaciones de áreas | Una vez realizada la socialización, Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación. | Informe para aprobación | 2021-04-28 | 2021-04-28 | Cada unidad revisa y genera mejoras al documento, si es del caso
| 11 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Aprobación del Informe del Equipo de Rendición de Cuentas | Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Dirección Provincial | Informe RC aprobado | 2021-04-28 | 2021-04-29
FASE 2
| 12 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Elaboración de Presentación del Informe de RC | Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida. | Presentación | 2021-04-29 | 2021-05-03 | Dirección Nacional de Comunicación remitirá línea gráfica
| 13 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Envio de presentación del Informe de RC | Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación | Presentación | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Se remitirá la presentación previa la actividad de la Difusión
| 14 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Planificación de los Eventos | Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación | Evento | 2021-05-03 | 2021-05-05 | Establecer el día que se llevará acabo el evento mismo que deben llevarse a cabo entre el 10/05/2021 hasta el 17/05/2021
| 15 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Difusión Informe Rendición Cuentas | Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión , se pondrá a disposición el correo que cada Dirección Provincial gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadans; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz. | Difusión informe | 2021-05-06 | 2021-05-07
| 16 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Sistematización de aportes ciudadanos | Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envio y gestión a la dependencia correspondiente. | Sistematizar Aportes | 2021-05-06 | 2021-05-18
| 17 | Equipo de RC Dirección Nacional de Comunicación | Planificación de los Eventos | Coordinar los eventos de deliberación pública | Agenda | 2021-05-10 | 2021-05-17 | convocatoria, redes sociales, video, día, ubicación, agenda
| 18 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Realización de evento Rendición Cuentas | Ejecución del Evento de Deliberación Pública | Agenda |  |  | Día definitivo, cada dirección provincial debe complementar con la fecha que correspondería su deliberación.
| 19 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Recopilar videos deliberación pública | La Dirección Provincial recopilará los videos de los eventos participativos de las unidades médicas bajo su jurisdicción y los envien hasta la Dirección Nacional de Comunicación Social para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos específicados. | Recopilación videos | 2021-05-10 | 2021-05-17
| 20 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Aportes Ciudadanos | Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado para esto por cada Dirección Provincial. | Publicación videos en internet | 2021-05-19 | 2021-05-31
| 21 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Sistematización de aportes ciudadanos | Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envio y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso acta de compromiso. | Sistematizar Aportes | 2021-06-01 | 2021-06-04
| 22 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Actualización medios verificación Fase 2 | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web | Actualización portal web IESS | 2021-06-01 | 2021-06-04 | Los links que se generan en el portal web IESS sirven de medios de verificación para el "Formulario de Rendición de Cuentas"
FASE 3
| 23 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Informe portal web CPCCS | Actualizar repositorio portal web IESS con informe de Rendición de Cuentas 2020 el cuál será enviado por la Dirección Nacional de Planificación mediante correo electrónico. | Actualización portal web IESS | 2021-06-11 | 2021-06-11