## RC-DP-2021
PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 - DIRECCIÓN PROVINCIAL
Direcciones Provinciales | Nro. | Responsable | Detalle Fase | Detalle | Producto | Fecha Inicio | Fecha fin
FASE 0
| 1 | Dirección General | Inicio del proceso de rendición de cuentas | Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas | Memorando | 2022-01-28 | 2022-01-28
| 2 | Dirección Provincial | Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso | Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso. 1.- Memorando conformación equipo 2.- Memorando a DNPL con matriz adjunta | Memorando | 2022-02-01 | 2022-02-02
| 3 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Reunión Equipo Rendición de Cuentas | Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas de la Dirección Provincial para revisión de propuesta del proceso 2021 | Acta Reunión | 2022-02-07 | 2022-02-07
FASE 1
| 5 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Formulario de Rendición de Cuentas | Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Dirección Provincial | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 2022-02-10 | 2022-02-15
| 4 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Cargar documentos en la página WEB | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web | Documentación y medios de verificación | 2022-02-17 | 2022-02-17
| 6 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Formulario de Rendición de Cuentas | Las Direcciones provinciales deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación y formato de compras (anexo 4) del período. | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 2022-02-16 | 2022-02-17
| 7 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Redacción "Informe de Rendición de Cuentas" | En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas. | Informe de Rendición de Cuentas | 2022-02-23 | 2022-02-25
| 8 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Elaboración Narrativa | Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario | Narrativa Rendición de Cuentas | 2022-03-02 | 2022-03-03
| 9 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Socialización Interna | Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación. | Socialización Informe Rendición de Cuentas | 2022-03-04 | 2022-03-05
| 10 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Ajustes en base a observaciones de áreas | Una vez realizada la socialización, Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación. | Informe para aprobación | 2022-03-04 | 2022-03-07
| 11 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Aprobación del Informe del Equipo de Rendición de Cuentas | Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Dirección Provincial | Informe Rendición de Cuentas aprobado | 2022-03-08 | 2022-03-08
FASE 2
| 12 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida. | Presentación | 2022-03-10 | 2022-03-10
| 13 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación | Presentación | 2022-03-10 | 2022-03-14
| 14 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Planificación de los Eventos | Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación | Evento | 2022-03-11 | 2022-03-14
| 15 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Difusión Informe Rendición Cuentas | Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión , se pondrá a disposición el correo que cada Dirección Provincial gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz. | Difusión informe | 2022-03-15 | 2022-03-16
| 16 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Sistematización de aportes ciudadanos | Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente. | Sistematizar Aportes | 2022-03-15 | 2022-03-28
| 17 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación | Planificación de los Eventos | Coordinar los eventos de deliberación pública | Agenda | 2022-03-15 | 2022-03-18
| 18 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Realización de evento Rendición Cuentas | Ejecución del Evento de Deliberación Pública | Agenda | 2022-03-21 | 2022-03-24
| 19 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Recopilar videos deliberación pública | La Dirección Provincial recopilará los videos de los eventos participativos de las unidades médicas bajo su jurisdicción y los envíen hasta la Dirección Nacional de Comunicación Social para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados. | Recopilación videos | 2022-03-21 | 2022-03-24
| 20 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Aportes Ciudadanos | Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado para esto por cada Dirección Provincial. | Publicación videos en internet | 2022-03-15 | 2022-03-29
| 21 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Sistematización de aportes ciudadanos | Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envío y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso acta de compromiso. | Sistematizar Aportes | 2022-03-15 | 2022-03-29
| 22 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Actualización medios verificación Fase 2 | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web | Actualización portal web IESS | 2022-03-28 | 2022-04-04
FASE 3
| 23 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Informe portal web CPCCS | Actualizar repositorio portal web IESS con informe de Rendición de Cuentas 2021 el cuál será enviado por la Dirección Nacional de Planificación mediante correo electrónico. | Actualización portal web IESS | 2022-04-08 | 2022-04-12