## Cronograma
Cronograma Rendición de Cuentas 2022-DNPL-2023-001
PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 - MATRIZ
Matriz | Nro. | Responsable | Detalle Fase | Detalle | Producto | Fecha | Fecha fin
FASE 0
| 1 | Dirección General | Designación del Equipo de Rendición de Cuentas | Envío de memorando de inicio de proceso y conformación del equipo de rendición de cuentas. | Memorando | 2023-03-15 | 2023-03-17
| 2 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Reunión Equipo Rendición de Cuentas | Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas para revisión de propuesta del proceso 2022. | Acta Reunión | 2023-03-22 | 2023-03-22
| 3 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Usuarios web IESS | Consolidar la información de equipo de rendición de cuentas, en relación a usuarios portal web iess para remitir a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información la habilitación de los usuarios. | Matriz usuarios web IESS | 2023-03-27 | 2023-03-27
FASE 1
| 4 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | "Formulario de Rendición de Cuentas" | Envío de memorando a unidades administrativas responsables del llenado de la parte correspondiente del "Formulario de Rendición de Cuentas" y / o reporte de la gestión ejecutiva año 2022. | Memorando | 2023-03-27 | 2023-03-27
| 5 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Directrices | Envío de memorando con directrices a Unidades Médicas y Direcciones Provinciales. | Memorando | 2023-03-28 | 2023-03-28
| 6 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Evaluación gestión Institucional | Evidencia de los resultados de la gestión institucional mediante el Plan Estratégico Institucional. | Plan Estratégico Institucional | 2023-03-30 | 2023-03-31
| 7 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Coordinar la habilitación de página web y correo electrónico | Se coordinará con la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información la habilitación de la página web para el nuevo período y del correo electrónico rendicioncuentas@iess.gob.ec para receptar los aportes ciudadanos. | Página WEB y correo | 2023-04-03 | 2023-04-06
| 8 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | "Formulario de Rendición de Cuentas" | Recopilación, revisión y análisis de información remitida por cada unidad y Dirección Provincial para la consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas". | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 2023-04-06 | 2023-04-14
| 9 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Nacional de Planificación | Revisión metodológica del Informe de Rendición de Cuentas | La Dirección Nacional de Planificación realizará la revisión metodológica y de encontrarse observaciones serán remitidas, caso contrario cada Dirección Provincial o Unidades Médicas debe seguir con el proceso. | Revisión metodológica del informe | 2023-04-14 | 2023-04-17
| 10 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación y Dirección Nacional de Comunicación | Redacción "Informe de Rendición de Cuentas" | En coordinación con la Dirección Nacional de Planificación en base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas de matriz y se remitirá para incorporar mejoras de imagen a la Dirección Nacional de Comunicación Social. | Informe de Rendición de Cuentas | 2023-04-24 | 2023-04-27
Matriz | 11 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Elaboración Narrativa | Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario. | Narrativa Rendición de Cuentas | 2023-04-28 | 2023-05-03
| 12 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Socialización Interna | Mediante correo institucional se remitirá a los Directores y Subdirectores para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con sus funcionarios. | Socialización Informe Rendición de Cuentas | 2023-05-04 | 2023-05-05
| 13 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Ajustes en base a observaciones de áreas | Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación. | Informe para aprobación | 2023-05-08 | 2023-05-10
| 14 | Dirección General | Aprobación del Informe del Equipo de Rendición de Cuentas | Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas". | Informe Rendición de Cuentas aprobado | 2023-05-10 | 2023-05-15
FASE 2
| 15 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación | Planificación de los Eventos | Coordinar y disponer los formatos de presentación en base a la imagen institucional, así como las directrices para el Nivel Central, Direcciones Provinciales y Establecimientos de Salud en relación a: 1.- Difusión del Informe de Rendición de Cuentas 2.- Deliberación pública del Informe de Rendición de Cuentas. | Memorando | 2023-04-24 | 2023-04-28
| 16 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación | Revisión de presentación (.ppt) unidades médicas y direcciones provinciales | Revisión de cumplimiento de directrices de la línea gráfica en la presentación (ppt.) remitida por las unidades médicas y direcciones provinciales. | Presentación | 2023-05-10 | 2023-05-17
| 17 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación y Dirección Nacional de Comunicación | Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas | La Dirección Nacional de Planificación elaborará el contenido de la presentación (.ppt) ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de la matriz y la remitirá para incorporar mejoras de imagen a la Dirección Nacional de Comunicación Social. | Presentación | 2023-05-17 | 2023-05-19
| 18 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación | Difusión Informe Rendición Cuentas | Difundir a través de las redes sociales el "Informe de Rendición de Cuentas" de la matriz, antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales; en dicha difusión, se pondrá a disposición el correo rendicioncuentas@iess.gob.ec, para recibir observaciones o aportes; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz. | Difusión informe | 2023-05-16 | 2023-05-30
| 19 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Sistematización de aportes ciudadanos | Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente. | Sistematizar Aportes | 2023-05-16 | 2023-05-30
| 20 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación | Aportes Ciudadanos | La Dirección Provincial recopila los videos de los eventos participativos de las unidades médicas bajo su jurisdicción y los envían hasta la Dirección Nacional de Comunicación para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados. | Publicación videos en internet | 2023-05-22 | 2023-05-25
| 21 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación | Realización de evento Rendición Cuentas | Ejecución del Evento de Deliberación Pública ( Nivel Central). | Evento | 2023-05-29 | 2023-06-02
| 22 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Cargar documentos en la página WEB | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web. | Documentación y medios de verificación | 2023-06-05 | 2023-06-07
| 23 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Sistematización de aportes ciudadanos | Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envío y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso acta de compromiso. | Sistematizar Aportes | 2023-06-07 | 2023-06-12
FASE 3
| 24 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Actualización catastro CPCCS | Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS y envío de requerimiento a las Unidades Médicas para el proceso de actualización y solicitud de envió de informe CPCCS como evidencia del final de proceso. | Catastro | 2023-06-12 | 2023-06-15
| 25 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación | Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2022 | Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web. | Informe portal web CPCCS | 2023-06-28 | 2023-06-30
PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 - DIRECCIÓN PROVINCIAL
Direcciones Provinciales | Nro. | Responsable | Detalle Fase | Detalle | Producto | Fecha Inicio | Fecha fin
FASE 0
| 1 | Dirección General | Inicio del proceso de rendición de cuentas | Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas. | Memorando | 2023-03-21 | 2023-03-21
| 2 | Dirección Provincial | Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso | Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso. 1.- Memorando conformación equipo 2.- Memorando a DNPL con matriz adjunta | Memorando | 2023-03-21 | 2023-03-24
| 3 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Reunión Equipo Rendición de Cuentas | Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas de la Dirección Provincial para revisión de propuesta del proceso 2022. | Acta Reunión | 2023-03-21 | 2023-03-24
FASE 1
| 4 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Formulario de Rendición de Cuentas | Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Dirección Provincial. | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 2023-03-28 | 2023-03-30
| 5 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Formulario de Rendición de Cuentas | Las Direcciones provinciales deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación y formato de compras (anexo 4) del período. | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 2023-03-31 | 2023-04-05
| 6 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Redacción "Informe de Rendición de Cuentas" | En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas. | Informe de Rendición de Cuentas | 2023-04-10 | 2023-04-13
| 7 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Elaboración Narrativa | Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario. | Narrativa Rendición de Cuentas | 2023-04-13 | 2023-04-17
| 8 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Socialización Interna | Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación. | Socialización Informe Rendición de Cuentas | 2023-04-18 | 2023-04-20
| 9 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Ajustes en base a observaciones de áreas | Una vez realizada la socialización, Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación. | Informe para aprobación | 2023-04-20 | 2023-04-21
| 10 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Aprobación del Informe del Equipo de Rendición de Cuentas | Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Dirección Provincial. | Informe Rendición de Cuentas aprobado | 2023-04-24 | 2023-04-26
| 11 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Cargar documentos en la página WEB | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web. | Documentación y medios de verificación | 2023-04-24 | 2023-04-28
FASE 2
| 12 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Difusión Informe Rendición Cuentas | Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión , se pondrá a disposición el correo que cada Dirección Provincial gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública. | Difusión informe | 2023-04-27 | 2023-05-11
| 13 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Sistematización de aportes ciudadanos | Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente. | Sistematizar Aportes | 2023-04-27 | 2023-05-11
| 14 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida. | Presentación | 2023-05-02 | 2023-05-05
| 15 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación. | Presentación | 2023-05-08 | 2023-05-10
| 16 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Planificación de los Eventos | Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación. | Evento | 2023-05-10 | 2023-05-12
| 17 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Realización de evento Rendición Cuentas | Ejecución del Evento de Deliberación Pública. | Agenda | 2023-05-15 | 2023-05-19
| 18 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Recopilar videos deliberación pública | La Dirección Provincial recopilará los videos de los eventos participativos de las unidades médicas bajo su jurisdicción y envíen hasta la Dirección Nacional de Comunicación Social para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados. | Recopilación videos | 2023-05-15 | 2023-05-19
| 19 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Aportes Ciudadanos | Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado para esto por cada Dirección Provincial. | Publicación videos en internet | 2023-05-15 | 2023-05-26
| 20 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Sistematización de aportes ciudadanos | Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envío y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso acta de compromiso. | Sistematizar Aportes | 2023-05-29 | 2023-05-31
| 21 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Actualización medios verificación Fase 2 | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web. | Actualización portal web IESS | 2023-06-01 | 2023-06-07
FASE 3
| 22 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Informe portal web CPCCS | Actualizar repositorio portal web IESS con informe de Rendición de Cuentas 2022 el cuál será enviado por la Dirección Nacional de Planificación mediante correo electrónico. | Actualización portal web IESS | 2023-06-15 | 2023-06-21
PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Establecimientos de Salud | Nro. | Responsable | Detalle Fase | Detalle | Producto | Fecha Inicio | Fecha fin
FASE 0
| 1 | Dirección General | Inicio del proceso de rendición de cuentas | Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas. | Memorando | 2023-03-21 | 2023-03-21
| 2 | Dirección Médica | Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso | Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso. | Memorando | 2023-03-24 | 2023-03-24
| 3 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Reunión Equipo Rendición de Cuentas | Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento de salud para revisión de propuesta del proceso 2022. | Acta Reunión | 2023-03-21 | 2023-03-24
FASE 1
| 4 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Formulario de Rendición de Cuentas | Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Establecimiento de Salud. | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 2023-03-28 | 2023-03-30
| 5 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Formulario de Rendición de Cuentas | Los Establecimientos de Salud deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación. | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 2023-03-31 | 2023-04-05
| 6 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Redacción "Informe de Rendición de Cuentas" | En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas. | Informe de Rendición de Cuentas | 2023-04-10 | 2023-04-13
| 7 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Elaboración Narrativa | Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario. | Narrativa Rendición de Cuentas | 2023-04-13 | 2023-04-17
| 8 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Socialización Interna | Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación. | Socialización Informe Rendición de Cuentas | 2023-04-18 | 2023-04-20
| 9 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Ajustes en base a observaciones de áreas | Una vez realizada la socialización, Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación. | Informe para aprobación | 2023-04-20 | 2023-04-21
| 10 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas | Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud. | Informe Rendición de Cuentas aprobado | 2023-04-24 | 2023-04-26
| 11 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Cargar documentos en la página WEB | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web. | Documentación y medios de verificación | 2023-04-24 | 2023-04-28
FASE 2
| 12 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Difusión Informe Rendición Cuentas | Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión se pondrá a disposición el correo que cada Establecimiento de Salud gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz. | Difusión informe | 2023-04-27 | 2023-05-11
| 13 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Sistematización de aportes ciudadanos | Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente. | Sistematizar Aportes | 2023-04-27 | 2023-05-11
| 14 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida. | Presentación | 2023-05-02 | 2023-05-05
| 15 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación. | Presentación | 2023-05-08 | 2023-05-10
| 16 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Planificación de los Eventos | Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación. | Evento | 2023-05-10 | 2023-05-12
| 17 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Recopilar videos deliberación pública | Envió a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada unidades médica para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados por cada una. | Recopilación videos | 2023-05-15 | 2023-05-19
| 18 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Realización de evento Rendición Cuentas | Ejecución del Evento de Deliberación Pública. | Agenda | 2023-05-15 | 2023-05-19
| 19 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Aportes Ciudadanos | Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado. | Publicación videos en internet | 2023-05-15 | 2023-05-26
| 20 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Sistematización de aportes ciudadanos | Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envío y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso acta de compromiso. | Sistematizar Aportes | 2023-05-29 | 2023-05-31
| 21 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Actualización medios verificación Fase 2 | Cargar medios de verificación Fase 2 en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas. | Actualización portal web IESS | 2023-06-01 | 2023-06-07
FASE 3
| 22 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Actualización catastro CPCCS | Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS. | Catastro | 2023-06-15 | 2023-06-21
| 23 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2022 | Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web. | Informe portal web CPCCS | 2023-06-21 | 2023-06-30