## Cronograma
Cronograma Tentativo de Rendición de Cuentas 2023-DNPL-2024-001
CRONOGRAMA TENTATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 - DIRECCIONES PROVINCIALES
Direcciones Provinciales | Nro. | Responsable | Detalle Fase | Detalle | Producto | Fecha Inicio | Fecha fin | Estado
FASE 0
| 1 | Dirección Nacional de Planificación | Inicio del proceso de rendición de cuentas y conformación del equipo | Envío de memorando de inicio de proceso y conformación del equipo de rendición de cuentas 1.- Memorando conformación equipo con matriz adjunta | Memorando | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Cumplido
| 2 | Dirección Provincial | Conformación del equipo de Rendición de Cuentas | Envío de memorando de conformación del equipo de Rendición de Cuentas 2023 | Memorando | 2024-02-05 | 2024-02-07 | Pendiente
| 3 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Reunión Equipo Rendición de Cuentas | Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas de la Dirección Provincial para revisión de propuesta del proceso 2023. | Acta Reunión | 2024-02-08 | 2024-02-12 | Pendiente
FASE 1
| 4 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Formulario de Rendición de Cuentas | Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas". | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 2024-02-12 | 2024-02-20 | Pendiente
| 5 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Formulario de Rendición de Cuentas | Las Direcciones provinciales deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación y formato de compras (anexo 4) del período. | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Pendiente
| 6 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Redacción "Informe de Rendición de Cuentas" | En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas. | Informe de Rendición de Cuentas | 2024-02-21 | 2024-02-23 | Pendiente
| 7 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Elaboración Narrativa | Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario. | Narrativa Rendición de Cuentas | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Pendiente
| 8 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Socialización Interna | Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva revisión y socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación. | Socialización Informe Rendición de Cuentas | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Pendiente
| 9 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Ajustes en base a observaciones de áreas | Una vez realizada la socialización, incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación. | Informe para aprobación | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Pendiente
| 10 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Aprobación del Informe del Equipo de Rendición de Cuentas | Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Dirección Provincial. | Informe Rendición de Cuentas aprobado | 2024-02-28 | 2024-02-29 | Pendiente
| 11 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Cargar documentos en la página WEB | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web. | Documentación y medios de verificación | Febrero | Febrero | Pendiente
FASE 2
| 12 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Difusión Informe Rendición Cuentas | Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" por 14 días antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión , se pondrá a disposición el correo que cada Dirección Provincial gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública. | Difusión informe | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Pendiente
| 13 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Sistematización de aportes ciudadanos | Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente. | Sistematizar Aportes | 2024-03-01 | 2024-03-18 | Pendiente
| 14 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida. | Presentación | 2024-03-02 | 2024-03-05 | Pendiente
| 15 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación. | Presentación | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Pendiente
| 16 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Planificación de los Eventos | Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación. | Evento | 2024-03-08 | 2024-03-11 | Pendiente
| 17 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Realización de evento Rendición Cuentas | Ejecución del Evento de Deliberación Pública. | Agenda | 2024-03-15 | 2024-03-16 | Pendiente
| 18 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Recopilar videos deliberación pública | La Dirección Provincial recopilará los videos de los eventos participativos de las unidades médicas bajo su jurisdicción y envíen hasta la Dirección Nacional de Comunicación Social para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados. | Recopilación videos | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Pendiente
| 19 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Actualización medios verificación Fase 2 | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web. | Actualización portal web IESS | Marzo | Marzo | Pendiente
FASE 3
| 20 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Informe portal web CPCCS | Actualizar repositorio portal web IESS con informe de Rendición de Cuentas 2023 el cuál será enviado por la Dirección Nacional de Planificación mediante correo electrónico. | Actualización portal web IESS | Abril | Abril | Pendiente